## Sve aktivnosti export_1
Годишњи извештај о спровођењу aкционог плана за 2023. годину за: | [6 empty] | АКЦИОНИ ПЛАН БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2025. ГОДИНЕ
Институција надлежна за координацију и извештавање: | [6 empty] | АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Документ јавне политике за који је акциони план утврђен: | [6 empty] | Стратегија безбедности саобраћаја Републике Србије
Oпшти циљ 1: Смањен број погинулих и тешко повређених лица за 50% до 2030. године, у односу на 2019. годину и без погинуле деце у саобраћају од 2030. године
Предлагач документа: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Проценат смањења броја погинулих лица, у односу на 2019. годину (%) |  |  | 0 (2019) |  |  |  | 11 |  | -2,07 | Дошло је до повећања ТТП.
Проценат смањења броја тешко повређених лица, у односу на 2019. годину (%) |  |  | 0 (2019) |  |  |  | 11 |  | 8,6
Проценат смањења броја тешко повређене деце, у односу на 2019. годину (%) |  |  | 0 (2019) |  |  |  | 11 |  | 6
Број погинуле деце у саобраћају (Број) |  |  | 14 (2019) |  |  |  | 11 |  | 12
.
Посебан циљ 1.1: Функционалан систем безбедности саобраћаја у коме су институције и појединци посвећени остваривању циљева, успешно сарађују и усаглашено делују
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Степен усаглашености и примене националних и локалних стратешких докумената са најбољим праксама и прихваћеним стратешким документима УН и ЕУ (Композитна скала (1-10)) |  |  | 0 (2019) |  |  |  | 3 |  | - | Није мерено. Стратегија и АП усвојен крајем трећег квартала. Због недостатка времена, није развијена методологија праћења кроз експертску оцену на скали (1-10) до краја 2023. године
Степен усаглашености и примене прописа у складу са науком и најбољом праксом (Композитна скала (1-10)) |  |  | 0 (2019) |  |  |  | 4 |  | - | Није мерено. Стратегија и АП усвојен крајем трећег квартала. Због недостатка времена, није развијена методологија праћења кроз експертску оцену на скали (1-10) до краја 2023. године
Проценат средстава која се користе за унапређење безбедности саобраћаја, у односу на укупна средства која су ЗоБС-ом опредељена за безбедност саобраћаја (%) |  |  | 10 (2019) |  |  |  | 13 |  | 30
Проценат увећања средстава за безбедност саобраћаја из нових извора финансирања, у односу на постојећа, прописана средства (%) |  |  | 0 (2019) |  |  |  | 0 |  | 0 | Није планирано повећање
Капацитет субјеката безбедности саобраћаја за редовно, посвећено и систематично вршење послова безбедности саобраћаја (Композитна скала (1-10)) |  |  | 0 (2019) |  |  |  | 5 |  | - | Није мерено. Стратегија и АП усвојен крајем трећег квартала. Због недостатка времена, није развијена методологија праћења кроз експертску оцену на скали (1-10) до краја 2023. године
Квалитет комуникације, кооперације и координације између субјеката безбедности саобраћаја (Композитна скала (1-10)) | [6 empty] | 5 |  | - | Није мерено. Стратегија и АП усвојен крајем трећег квартала. Због недостатка времена, није развијена методологија праћења кроз експертску оцену на скали (1-10) до краја 2023. године
.
Мера 1.1.1: Унапређење стратешког оквира безбедности саобраћаја
Носилац: СВЕ ЈЛС
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Проценат ЈЛС које су усвојиле стратегију и акциони план у складу са важећом националном стратегијом безбедности саобраћаја (%) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 20 |  | 25
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.1.1.1: 1.1.1. Праћење, избор, превођење и промоција међународних докумената у области безбедности саобраћаја | 4. квартал 2025. | АБС | у току |  | 100% |  | Континуиран процес..
1.1.1.2: 1.1.2. Успостављање и одржавање сарадње са најважнијим међународним организацијама за безбедност саобраћаја и одабраним субјектима у иностранству (чланарине, котизације и учешће у раду радних тела међународних организација) | 4. квартал 2025. | АБС | у току |  | 100% |  | Континуиран процес. Агенција за безбедност саобраћаја је дугогодишњи члан најважнијих међународних организација у области безбедности саобраћаја (ETSC, FERSI, IRTAD), а од 2023. године и члан Међународне федерације за путеве (IRF Global) са којом је и организовала велику регионалну конференцију у Београду, 15. и 16. маја 2023. године. У овој години је посебно унапређена и сарадња са УНЕЦЕ и Светском здравственом организацијом, како кроз започињање пројекта у оквиру УН Фонда за безбедност саобраћаја, тако и кроз учешће у новооснованој Глобалној мрежи шефова агенција за безбедност саобраћаја, чији се први састанак одржао у Стокхолму, у јуну 2023. године под окриљем СЗО. Агенција је препозната и као фокална тачка за Опсерваторију за безбедност саобраћаја Западног Балкана, у оквиру Транспортне заједнице, те се захваљујући квалитету података Србија придружила као посматрач CARE бази података о саобраћајним незгодама на путевима Европске уније, у чијој експертској групи од 2023. године учествују и представници АБС, а подаци Републике Србије ће у овој бази бити доступни од 2024. године. Представници Агенције такође редовно прате састанке радних група Европске комисије и УНЕЦЕ о моторним возилима, како би пратили најновије трендове и дешавања у овој области... |  |  |  |  | Агенција за безбедност саобраћаја ће наставити да буде активан члан међународних организација, али и да истражује нове могућности за сарадњу, чланства, пројекте и догађаје у са иностраним субјектима, са циљем размене искустава и имплементације најбољих светских пракси у Србији..
1.1.1.3: 1.1.3. Стручна анализа усклађености стратешких докумената у Србији са међународним документима и најбољом праксом | 4. квартал 2025. | АБС | у току |  | - |  | Рееализује се сопсртвеним људским ресурсима..
1.1.1.4: 1.1.4. Усаглашавање стратешких докумената са међународним документима и најбољом праксом, у складу са резултатима анализе | 4. квартал 2025. | АБС | у току |  | - |  | Током израде Стратегије о безбедности у саобраћају и АП, реализована активност у складу са најболјим примерима у свету..
1.1.1.5: 1.1.5. Припрема и усвајање стратегија и акционих планова безбедности саобраћаја у ЈЛС | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС | у току |  | 100% |  | Континуиран процес.. |  |  |  |  | Наставиће се са реализацијом активности где је потребно.
1.1.1.6: 1.1.6. Спровођење мера и активности из акционих планова безбедности саобраћаја у ЈЛС (Стуб 1) | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС | у току |  | - |  | Континуиран процес.. |  |  |  |  | Наставиће се са реализацијом активности.
1.1.1.7: 1.1.7. Праћење реализације акционих планова безбедности саобраћаја у ЈЛС | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС | у току |  | - |  | Континуиран процес.. |  |  |  |  | Наставиће се са реализацијом активности.
1.1.1.8: 1.1.8. Истраживање обима и квалитета спроведених мера и активности са проценом ефекта и предлога мера у реализацији Стратегије и Акционог плана | 4. квартал 2025. | АБС | у току |  | - |  | ..
1.1.1.9: 1.1.9.Организовање годишње конференције Анализа спровођења стратегије безбедности саобраћаја и достизања циљева | 4. квартал 2025. | АБС | у току |  | - |  | .. |  |  | Стратегија усвојена крајем 2023. године, те није било сврсисходно реализовати ову активност у 2023. Реализовано је у 2024. години.
1.1.1.10: 1.1.10. Припрема предлога унапређења мера и активности | 4. квартал 2025. | АБС | у току |  | - |  | ..
.
Мера 1.1.2: Унапређење прописа у безбедности саобраћаја
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Степен усаглашености и примене прописа у складу са науком и најбољом праксом (Композитна скала (1-10)) | [6 empty] | 4 |  | - | Није мерено. Стратегија и АП усвојен крајем трећег квартала. Због недостатка времена, није развијена методологија праћења кроз експертску оцену на скали (1-10) до краја 2023. године
Број унапређених Закона са припадајућим подзаконским актима, у погледу безбедности путне инфраструктуре (Број) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 0 |  | 0
Проценат унапређених Закона са припадајућим подзаконским актима, у погледу безбедности возила (%) |  |  | 50 (2021) |  |  |  | 55 |  | 55
Нормативно регулисани услови и правила у погледу употребе возила, односно превозних средстава микромобилности (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 0 |  | 1
Нормативно регулисани услови и правила у погледу обавезне употребе заштитних кацига за све двоточкаше (0 - не, 1- да) |  |  | 1 (2021) |  |  |  | 0 |  | 0
Нормативно регулисани услови и правила у погледу смањења старосних граница за (младе) професионалне возаче (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 0 |  | 1
Нормативно регулисани услови и правила у погледу увођења интермедијарних мера за возаче којима се изричу казнени поени (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 0 |  | 0
Нормативно регулисани услови и правила у погледу унапређења мера за возаче којима је одузета возачка дозвола (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 0 |  | 0
Нормативно регулисани услови и правила, као и доследно спровођење у погледу посебних услова за утврђивање здравствене способности за управљање моторним возилом возача којима је одузета возачка дозвола са посебним освртом на групу психолошких, психијатријских и неуролошких обољења која између осталог укључује изразите поремећаје структуре личности, алкохолизам и токсикоманију (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 0 |  | 0
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.1.2.1: 1.2.1. Реализација научно стручног скупа: Проблеми примене прописа у безбедности саобраћаја | 3. квартал 2025. | АБС |  |  | - |  | ..
1.1.2.2: 1.2.2. Анализа потреба за међусобним усаглашавањима ЗоПиИ, ЗоПут, ЗоЖ, ЗоБЖС и ЗоБС (са припадајућим подзаконским актима), са аспекта безбедности путне инфраструктуре | 4. квартал 2023. | МГСИ | у току |  | - |  | Са аспекта безбедности путне инфраструктуре извршавају се међусобна усаглашавања наведених Закона... |  |  | Без одступања. |  | Законом о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима („СЛ.гласник РС“, бр. 76/23) које је на снази од 7. септембра 2023. године, извршено је усклађивање прописа из области безбедности железничког саобраћаја и безбедности саобраћаја на путевима. Припремљен је предлог за измене одредби ЗоПиИ у вези са ревизијом и провером безбедности саобраћаја. У току је припрема нацрта ЗоБСЖ. Такође, у току је рад Радне групе за израду Правилника о месту и начину укрштања железничке пруге и пута и мерама за осигурање безбедности саобраћаја..
1.1.2.3: 1.2.3. Анализа проблема, припрема предлога, усвајање и промоција Закона о изменама и допунама ЗоБС | 4. квартал 2023. | МУП | завршено |  | - |  | У септембру месецу донете измене ЗоБС... |  |  | Одложена је потпуна примена за шест месеци, до доношења свих подзаконских аката.. |  | Планира се формирање нове радне групе за доношење новог закона.
1.1.2.4: 1.2.4. Спровођење кампање о изменама и допунама / новом ЗоБС | 1. квартал 2025. | АБС |  |  | - |  | ..
1.1.2.5: 1.2.5. Анализа проблема, припрема предлога, усвајање и промоција Закона о изменама и допунама ЗоПиИ | 2. квартал 2025. | АБС |  |  | - |  | ..
1.1.2.6: 1.2.6. Анализа проблема, припрема предлога, усвајање и промоција Закона о изменама и допунама ЗоПрек | 3. квартал 2025. | МПРАВДЕ |  |  | - |  | ..
1.1.2.7: 1.2.7. Анализа оправданости, припрема предлога, усвајање и промоција ЗоАБС | 4. квартал 2025. | АБС |  |  | - |  | ..
1.1.2.8: 1.2.8. Анализа проблема, припрема предлога, усвајање и промоција Закона о изменама и допунама ЗоПут | 3. квартал 2025. | МГСИ |  |  | - |  | ..
1.1.2.9: 1.2.9. Анализа проблема, припрема предлога, усвајање и промоција Закона о изменама и допунама ЗоЖ | 4. квартал 2023. | МГСИ | у току |  | - |  | Закон о изменама и допунама ЗоЖ усвојен је од стране Народне Скупштине у јулу 2023. године и ступио на снагу 4. августа 2023. године... |  |  | Без одступања. |  | Доношење новог Закона о железници по НПАА предвиђено је за 4. квартал 2024. године..
1.1.2.10: 1.2.10. Анализа проблема, припрема предлога, усвајање и промоција ЗоВ | 4. квартал 2025. | МГСИ |  |  | - |  | ..
.
Мера 1.1.3: 1.3 Унапређење финансирања безбедности саобраћаја
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Проценат средстава која се користе за унапређење безбедности саобраћаја, у односу на укупна средства која су ЗоБС-ом опредељена за безбедност саобраћаја (%) |  |  | 10 (2021) |  |  |  | 15 |  | 15
Успостављен Фонд за безбедност саобраћаја (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 0 |  | 0
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.1.3.1: 1.3.1. ЈЛС припремају и достављају АБС годишње програме/ планове безбедности саобраћаја | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС | у току |  | - |  | Континуиран процес..
1.1.3.2: 1.3.2. Анализа реализације годишњих програма безбедности саобраћаја и извештавање | 4. квартал 2025. | АБС | у току |  | - |  | Континуиран процес..
1.1.3.3: 1.3.3. Анализа оправданости, припрема предлога, усвајање, промоција и примена Закона о изменама и допунама ЗоООС | 4. квартал 2025. | МФ |  |  | - |  | ..
1.1.3.4: 1.3.4. Анализа оправданости, припрема предлога, усвајање, промоција и примена Закона о Фонду за безбедност саобраћаја | 4. квартал 2025. | АБС |  |  | - |  | ..
1.1.3.5: 1.3.5. Процена оправданости увођења и примена пројектног финансирања безбедности саобраћаја | 4. квартал 2025. | АБС |  |  | - |  | ..
.
Мера 1.1.4: Јачање капацитета и интегритета институција и појединаца у области безбедности саобраћаја
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Проценат субјеката безбедности саобраћаја на државном нивоу који имају потребан капацитет и интегритет (%) | [6 empty] | 30 |  | 30
Проценат ЈЛС који имају потребан капацитет и интегритет (%) | [6 empty] | 15 |  | 15
Проценат ЈЛС које сваке године упућују надлежне запослене и чланове локалних савета за безбедност саобраћаја на стручна усавршавања у области безбедности саобраћаја (%) | [6 empty] | 20 |  | 20
Проценат повећања полицијских службеника саобраћајне полиције, на пословима непосредне контроле саобраћаја (%) | [6 empty] | 8 |  | -
Проценат повећања техничке опремљености саобраћајне полиције – возила са обележјима саобраћајне полиције (%) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 8 |  | -
Проценат повећања техничке опремљености саобраћајне полиције – повећање броја мотоцикала (%) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 15 |  | -
Проценат повећања техничке опремљености саобраћајне полиције – броја возила – пресретача (%) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 15 |  | -
Проценат повећања техничке опремљености саобраћајне полиције (%) | [6 empty] | 15 |  | -
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.1.4.1: 1.4.1. Анализа капацитета и интегритета кључних субјеката безбедности саобраћаја и предлог мера унапређења | 4. квартал 2025. | АБС |  |  | - |  | ..
1.1.4.2: 1.4.2. Примена предлога мера у циљу јачања капацитета и интегритета кључних субјеката безбедности саобраћаја | 4. квартал 2025. | АБС |  |  | - |  | ..
1.1.4.3: 1.4.3. Именовање, стручно оспособљавање и усавршавање координатора за послове безбедности саобраћаја у ЈЛС | 3. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС |  |  | - |  | ..
1.1.4.4: 1.4.4. Одржавање најмање четири седнице ТКПБС | 4. квартал 2025. | МУП |  |  | - |  | ..
1.1.4.5: 1.4.5. Реализација и редовно извештавање о закључцима ТКПБС | 4. квартал 2025. | МУСТ |  |  | - |  | ..
1.1.4.6: 1.4.6. ЈЛС оснивају локалне Савете за безбедност саобраћаја са одговарајућим структуром и капацитетом | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС |  |  | - |  | ..
1.1.4.7: 1.4.7. Савети за безбедност саобраћаја у ЈЛС одржавају редовне седнице и реализују активности у складу са ЗоБС и др. м прописима | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС |  |  | - |  | ..
1.1.4.8: 1.4.8. Унапређење стручног усавршавања кадрова у области безбедности саобраћаја (унапређење програма, повећавање број полазника, каријерно напредовање и др.) | 4. квартал 2025. | АБС |  |  | - |  | ..
1.1.4.9: 1.4.9. Подстицање, омогућавање, захтевање запослених да се стручно усавршавају | 4. квартал 2025. | АБС |  |  | - |  | ..
.
Мера 1.1.5: Унапређење комуникације, координације и кооперације у безбедности саобраћаја
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Оцена нивоа комуникације, координације и кооперације субјеката безбедности саобраћаја који омогућава функционалан систем безбедности саобраћаја (Композитна скала (1-10)) | [6 empty] | 3 |  | -
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.1.5.1: 1.5.1. Одржавање редовних месечних седница Колегијума ТКПБС | 4. квартал 2025. | МУП |  |  | - |  | ..
1.1.5.2: 1.5.2. Припрема и реализација заједничког плана активности Колегијума ТКПБС | 4. квартал 2025. | МУП |  |  | - |  | ..
1.1.5.3: 1.5.3. Унапређивање кооперације субјеката безбедности саобраћаја у ЈЛС кроз заједничку реализацију активности унапређења безбедности саобраћаја | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС |  |  | - |  | ..
1.1.5.4: 1.5.4. Унапређивање комуникације и координације на релацији АБС- ЈЛС (израда софтверских пакета за бољу координацију. одржавање састанака, обуке, радионице, конференције) | 4. квартал 2025. | АБС |  |  | - |  | ..
1.1.5.5: 1.5.5. Активно укључивање ЈЛС у реализацију националних превентивних и др. активности АБС | 4. квартал 2025. | АБС |  |  | - |  | ..
1.1.5.6: 1.5.6. Успостављање електронске размене података између МП и МУП у складу са протоколом | 4. квартал 2025. | МУП |  |  | - |  | ..
.
Посебан циљ 1.2: Унапређено планирање, пројектовање, изградња и одржавање путева, тако да се најмање 75% путовања обавља путевима са високим стандардима безбедности саобраћаја, у складу са приступом безбедног система и захтевима аутономних возила
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Проценат km аутопутева од укупне дужине аутопутева, који задовољавају најстрожије захтеве безбедности саобраћаја, односно на којима је мапирањем ризика утврђена оцена безбедности од 60% и више. (%) | [6 empty] | 75 |  | - | Чека се податак из ЈППС
Проценат даљинског, односно транзитног саобраћаја, који се одвија на аутопутевима, односно брзим саобраћајницама. (%) | [6 empty] | 45 |  | - | Чека се податак из ЈППС
Степен планираних, пројектованих, изграђених и одржаваних општинским путева и улица, уз потпуно уважавање рањивости свих учесника у саобраћају и уз примену концепта самообјашњавајућих и опраштајућих путева. (Композитна скала (1-10)) | [6 empty] | 2 |  | -
Проценат дужине државних путева IA реда прилагођених кретању аутоматизованих возила у односу на укупну дужину државних путева IA реда. (%) | [6 empty] | 50 |  | - | Чека се податак из ЈППС
.
Мера 1.2.1: Унапређење планирања, пројектовања, изградње и одржавања путева
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Проценат саобраћајних незгодама са погинулим лицима, у којима је пут имао утицај на настанак и последице саобраћајних незгода. (%) |  |  | 20 (2021) |  |  |  | 40 |  | 7,66
Проценат примене сваког од алата за унапређење безбедности државних путева, уз уважавање рањивости свих учесника у саобраћају, уз примену концепта самообјашњавајућих и опраштајућих путева и уз уважавање приступа безбедног система. (%) | [6 empty] | 55 |  | - | МГСИ
Степен примене сваког од алата за унапређење безбедности општинских путева и улица, уз уважавање рањивости свих учесника у саобраћају, уз примену концепта самобјашњавајућих и опраштајућих путева и уз уважавање приступа безбедног система. (%) | [6 empty] | 15 |  | 2
Проценат примене прихваћених препорука из извештаја сваког од прописаних алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре на државним путевима. (%) | [6 empty] | 20 |  | - | МГСИ
Степен примене прихваћених препорука из извештаја сваког од прописаних алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре на општинским путевима и улицама и проласцима државних путева кроз насеље. (%) | [6 empty] | 15 |  | 2
Проценат дужине државних путева IA реда опремљених савременим ИТС уређајима у функцији безбедности саобраћаја, у односу на укупну дужину државних путева IA реда. (%) | [6 empty] | 20 |  | - | ЈППС
Проценат реализације редовног надзора над спровођењем сваког од алата и применом предложених мера побољшања за унапређење безбедности путне инфраструктуре. (%) | [6 empty] | 10 |  | - | МГСИ
Проценат праћења ефеката примене мера за унапређење безбедности државних путева ван насеља. (%) | [6 empty] | 10 |  | - | ЈППС
Оцена квалитета техничког регулисање саобраћаја на путу за време извођења послова одржавања пута (зона радова) (Композитна скала (1-10)) | [6 empty] | 6 |  | - | јппс
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.2.1.1: 2.1.1. Анализа ризика страдања у саобраћају на државним путевима IА реда | 4. квартал 2025. | ЈП Путеви Србије |  |  | - |  | ..
1.2.1.2: 2.1.2. Припрема програма побољшања ризичних места и опасних деоница на мрежи аутопутева | 4. квартал 2025. | ЈП Путеви Србије |  |  | - |  | ..
1.2.1.3: 2.1.3. Извођење мера побољшања ризичних места и опасних деоница на мрежи аутопутева | 4. квартал 2025. | ЈП Путеви Србије |  |  | - |  | ..
1.2.1.4: 2.1.4. Доношење годишњег Програма спровођења алата за унапређење безбедности саобраћаја на државним путевима, заснованог на подацима из претходног периода везано за унапређење безбедности саобраћаја на државним путевима | 4. квартал 2025. | ЈП Путеви Србије |  |  | - |  | ..
1.2.1.5: 2.1.5. Доношење годишњег Програма спровођења алата за унапређење безбедности саобраћаја на општинским путевима и улицама, заснованог на подацима на општинским путевима и улицама | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС |  |  | - |  | ..
1.2.1.6: 2.1.6. Спровођење Процена утицаја пута на безбедност саобраћаја | 4. квартал 2025. | МГСИ |  |  | - |  | ..
1.2.1.7: 2.1.7. Спровођење Провера безбедности саобраћаја на путу, за државне путеве I реда | 3. квартал 2025. | ЈП Путеви Србије |  |  | - |  | ..
1.2.1.8: 2.1.8. Спровођење циљаних Провера безбедности саобраћаја на путу, за државне путеве II реда | 3. квартал 2025. | ЈП Путеви Србије |  |  | - |  | ..
1.2.1.9: 2.1.9. Спровођење циљаних Провера безбедности саобраћаја на путу, за општинске путеве и улице и проласке државних путева кроз насеља | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС |  |  | - |  | ..
1.2.1.10: 2.1.10. Имплементација прихваћених мера из Извештаја спроведених Провера безбедности саобраћаја за државне путеве I реда | 3. квартал 2025. | ЈП Путеви Србије |  |  | - |  | ..
1.2.1.11: 2.1.11. Имплементација прихваћених мера из Извештаја спроведених Провера безбедности саобраћаја за државне путеве II реда | 3. квартал 2025. | ЈП Путеви Србије |  |  | - |  | ..
1.2.1.12: 2.1.12. Имплементација прихваћених мера из Извештаја спроведених алата за општинске путеве и улице и проласка државних путева кроз насеља | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС |  |  | - |  | ..
1.2.1.13: 2.1.13. Спровођење Ревизија пројеката за државне путеве I реда | 4. квартал 2025. | ЈП Путеви Србије |  |  | - |  | ..
1.2.1.14: 2.1.14. Спровођење Мапирања ризика, идентификација и рангирање опасних места за државне путеве (најмање једном у 3 године) | 4. квартал 2025. | ЈП Путеви Србије |  |  | - |  | ..
1.2.1.15: 2.1.15. Спровођење Мапирања ризика, идентификација и рангирање опасних места за општинске путеве и улице (најмање једном у 5 година) | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС |  |  | - |  | ..
1.2.1.16: 2.1.16. Спровођење анализе проблема и предузимање потребних мера за најризичнија места и деонице из Извештаја спроведених Мапирањем ризика, идентификацијом и рангирањем опасних места за државне путеве | 3. квартал 2025. | ЈП Путеви Србије |  |  | - |  | ..
1.2.1.17: 2.1.17. Спровођење анализе проблема и предузимање потребних мера за најризичнија места и деонице из Извештаја спроведених Мапирањем ризика, идентификацијом и рангирањем опасних места за општинске путеве и улице и проласке државних путева кроз насеље | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС |  |  | - |  | ..
1.2.1.18: 2.1.18. Спровођење Независних оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим лицима за државне путеве | 3. квартал 2025. | ЈП Путеви Србије |  |  | - |  | ..
1.2.1.19: 2.1.19. Спровођење Независних оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим лицима за општинске путеве и улице и проласке државних путева кроз насеље | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС |  |  | - |  | ..
1.2.1.20: 2.1.20. Имплементација прихваћених мера из Извештаја спроведених Независних оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим лицима за државне путеве | 3. квартал 2025. | ЈП Путеви Србије |  |  | - |  | ..
1.2.1.21: 2.1.21. Имплементација прихваћених мера из Извештаја спроведених Независних оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим лицима за општинске путеве и улице | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС |  |  | - |  | ..
1.2.1.22: 2.1.22. Надзор над спровођењем алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре и препоручених мера за државне путеве | 4. квартал 2025. | МГСИ |  |  | - |  | ..
1.2.1.23: 2.1.23. Надзор над спровођењем алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре и препоручених мера за општинске путеве и улице и проласке државних путева кроз насеље | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС |  |  | - |  | ..
1.2.1.24: 2.1.24. Праћење ефеката примењених мера из алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре и дисеминација резултата за државне путеве | 3. квартал 2025. | ЈП Путеви Србије |  |  | - |  | ..
1.2.1.25: 2.1.25. Праћење ефеката примењених мера из алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре и дисеминација резултата за општинске путеве и улице и пролазак државних путева кроз насеље | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС |  |  | - |  | ..
1.2.1.26: 2.1.26. Публиковање и саопштавање научних и стручних радова у вези примене алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре на домаћим и међународним конференцијама | 4. квартал 2025. | АБС |  |  | - |  | ..
1.2.1.27: 2.1.27. Анализа постојећег стања у области безбедности саобраћаја у зонама радова | 4. квартал 2024. | ЈП Путеви Србије |  |  | - |  | ..
1.2.1.28: 2.1.28. Потпуна примена правне одговорности управљача пута прописаних у свим нормативима (санкционисање УП за неспровођења алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре прописане законом и за настанак СН чији узрок је пут и сл.) | 4. квартал 2025. | ЈТ |  |  | - |  | ..
1.2.1.29: 2.1.29. Планирање, пројектовање и извођење елемената ИТС у функцији безбедности саобраћаја на свим новим и постојећим путевима IА реда | 4. квартал 2025. | ЈП Путеви Србије |  |  | - |  | ..
1.2.1.30: 2.1.30. Истраживање прилагођености државних путева IA реда кретању аутоматизованих возила и припрема плана прилагођавања | 4. квартал 2025. | ЈП Путеви Србије |  |  | - |  | ..
1.2.1.31: 2.1.31. Израда плана прилагођености државних путева IA реда кретању аутоматизованих возила | 4. квартал 2025. | ЈП Путеви Србије |  |  | - |  | ..
.
Мера 1.2.2: Унапређење процеса праћења утицајних фактора на настанак саобраћајних незгода са посебним освртом на утицај пута
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Проценат саобраћајних незгода са погинулим лицима за које је припремљен извештај о независној оцени утицаја пута на настанак и последице тих незгода. (%) | [6 empty] | 18 - 20 |  | - | АБС у овом тренутку не располаже са овом врстом података нити има надлежност за ову област
Проценат саобраћајних незгода са погинулим лицима за које је припремљен извештај о дубинској анализи саобраћајних незгода. (%) | [6 empty] | 10 |  | - | АБС у овом не располаже са овом врстом података нити има надлежност за ову област
Оцена квалитета праћења и анализе утицајних фактора. (Композитна скала (1-10)) | [6 empty] | 5 |  | -
Број спроведених стручних усавршавања полицијских службеника који обављају послове увиђаја и расветљавања саобраћајних незгода за прецизније препознавање и дефинисање утицајних фактора. (0 - не, 1- да) |  |  | 1 (2021) |  |  |  | 1 |  | 1
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.2.2.1: 2.2.1. Анализа података о утицајним факторима настанка саобраћајних незгода, са посебним освртом на утицај пута | 4. квартал 2025. | АБС |  |  | - |  | ..
1.2.2.2: 2.2.2. Анализа података о саобраћајним незгодама где је пут био фактор настанка или доприноса последицама саобраћајних незгода | 4. квартал 2025. | АБС |  |  | - |  | ..
1.2.2.3: 2.2.3. Организација и спровођење обука о препознавању утицајних фактора у вези са путем за припаднике саобраћајне полиције који спроводе увиђаје саобраћајних незгода | 4. квартал 2025. | АБС |  |  | - |  | ..
1.2.2.4: 2.2.4. Евалуација ефеката спроведених обука о препознавању утицајних фактора у вези са путем за припаднике саобраћајне полиције који спроводе увиђаје саобраћајних незгода | 4. квартал 2025. | АБС |  |  | - |  | ..
1.2.2.5: 2.2.5. Развој и тестирање националне методологије за дубинске анализе саобраћајних незгода | 4. квартал 2023. | АБС |  |  | - |  | ..
1.2.2.6: 2.2.6. Спровођење дубинских анализа саобраћајних незгода, у складу са националном методологијом | 4. квартал 2025. | АБС |  |  | - |  | ..
1.2.2.7: 2.2.7. Надзор над спровођењем дубинских анализа саобраћајних незгода | 4. квартал 2025. | МГСИ |  |  | - |  | ..
1.2.2.8: 2.2.8. Праћење спровођења и ефеката мера из извештаја дубинских анализа саобраћајних незгода | 4. квартал 2025. | АБС |  |  | - |  | ..
1.2.2.9: 2.2.9. Развој базе података о дубинским анализама саобраћајних незгода, редовно одржавање и ажурирање | 4. квартал 2025. | АБС |  |  | - |  | ..
.
Мера 1.2.3: Јачање капацитета институција и појединаца у области безбедности путне инфраструктуре
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Проценат субјеката безбедности саобраћаја који имају потребан капацитет и интегритет у области безбедности путне инфраструктуре. (%) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 50 |  | 50
Број високошколских установа које имају акредитоване планове и програме који третирају област безбедност путне инфраструктуре. (Број) |  |  | 1 (2021) |  |  |  | 1 |  | 1 | АБС у овом тренутку не располаже са овом врстом података нити има надлежност за ову област
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.2.3.1: 2.3.1. Запошљавање лица надлежних за безбедност путне инфраструктуре у складу са активностима 1.4.1. и 1.4.2. АП у надлежним субјектима безбедности саобраћаја | 4. квартал 2025. | АБС |  |  | - |  | ..
1.2.3.2: 2.3.2. Акредитовани планови и програми ОАС и МАС који обухватају и алате за унапређење безбедности путне инфраструктуре | 4. квартал 2025. | МПНТР |  |  | - |  | ..
1.2.3.3: 2.3.3. Спровођење, и по потреби унапређење, програма обука и стручних усавршавања ревизора и проверавача | 4. квартал 2025. | АБС |  |  | - |  | ..
1.2.3.4: 2.3.4. Спровођење периодичних стручних усавршавања запослених у Управљачима путева | 4. квартал 2025. | АБС |  |  | - |  | ..
.
Мера 1.2.4: Унапређење безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеља
Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Број спроведених студија идентификације небезбедних пролазака државних путева кроз насеље (Број) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 0 |  | - | ЈППС
Проценат припремљених пројеката побољшања безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеље у односу на број идентификованих небезбедних пролазака државних путева кроз насеље (%) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 60 |  | - | МГС
Проценат изведених пројеката побољшања безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеље у односну на укупан број припремљених пројеката (%) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 30 |  | - | МГСИ
Број спроведених студија за утврђивање потребе изградње обилазница око градова и општина у Републици Србији (Број) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 0 |  | - | МГСИ
Проценат припремљених пројеката за изградњу обилазница, у односу на број потребних обилазница за изградњу (%) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 30 |  | - | МГСИ
Проценат изграђених обилазница у односу на укупан број припремљених пројеката за изградњу обилазница (%) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 10 |  | - | МГСИ
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.2.4.1: 2.4.1 Анализа безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеља | 3. квартал 2025. | ЈП Путеви Србије |  |  | - |  | ..
1.2.4.2: 2.4.2 Припрема плана унапређења безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеље | 4. квартал 2024. | СВЕ ЈЛС |  |  | - |  | ..
1.2.4.3: 2.4.3 Пројектовање побољшања безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеље у складу са планом из активности 2.4.2 АП | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС |  |  | - |  | ..
1.2.4.4: 2.4.4 Извођење мера из пројеката побољшања безбедности пролазака државних путева кроз насеља из активности 2.4.3 АП | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС |  |  | - |  | ..
1.2.4.5: 2.4.5 Припрема плана унапређења безбедности саобраћаја у зонама школа на државним путевима | 4. квартал 2024. | СВЕ ЈЛС |  |  | - |  | ..
1.2.4.6: 2.4.6 Пројектовање зона школа на државним путевима у складу са планом из активности 2.4.5 АП | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС |  |  | - |  | ..
1.2.4.7: 2.4.7 Извођење мера из пројеката за уређење зона школа на државним путевима из активности 2.4.6 АП | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС |  |  | - |  | ..
1.2.4.8: 2.4.8 Анализа оправданости изградње обилазница на подручју Р. Србије | 4. квартал 2024. -> 3. квартал 2025. | ЈП Путеви Србије |  |  | - |  | ..
.
Мера 1.2.5: Унапређење безбедности саобраћаја на локацијама повећане угрожености по рањиве учеснике у саобраћају на општинским путевима и улицама
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Број спроведених студија идентификације локација повећаног ризика страдања рањивих учесника у саобраћају, са акцентом на зоне школа (Број) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 0 |  | 0
Проценат припремљених пројеката побољшања безбедности саобраћаја за утврђене локације повећане угрожености рањивих учесника у саобраћају, са акцентом на зоне школа (%) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 55 |  | 55
Проценат изведених пројеката побољшања безбедности саобраћаја за утврђене локације повећане угрожености рањивих учесника у саобраћају, са акцентом на зоне школа (%) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 45 |  | 45
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.2.5.1: 2.5.1. Идентификација зона школа које нису обезбеђене на адекватан начин са аспекта безбедности саобраћаја | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС |  |  | - |  | ..
1.2.5.2: 2.5.2. Припрема плана реализације пројеката обезбеђења зона школа | 4. квартал 2023. | СВЕ ЈЛС |  |  | - |  | ..
1.2.5.3: 2.5.3. Израда пројеката обезбеђења зона школа према плану из активности 2.5.2 АП | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС |  |  | - |  | ..
1.2.5.4: 2.5.4. Имплементација мера из пројеката обезбеђења зона школа из активности 2.5.3 АП | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС |  |  | - |  | ..
1.2.5.5: 2.5.5. Анализа ризика и идентификација локација са повећаним ризиком страдања рањивих учесника у саобраћају | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС |  |  | - |  | ..
1.2.5.6: 2.5.6. Припрема плана реализације побољшања безбедности саобраћаја на локацијама са повећаним ризиком страдања рањивих учесника у саобраћају у складу са активности 2.5.5 АП | 4. квартал 2023. | СВЕ ЈЛС |  |  | - |  | ..
1.2.5.7: 2.5.7. Израда пројеката побољшања безбедности саобраћаја на локацијама са повећаним ризиком страдања рањивих учесника у саобраћају у складу са активности 2.5.6 АП | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС |  |  | - |  | ..
1.2.5.8: 2.5.8. Имплементација мера из пројеката побољшања безбедности саобраћаја на локацијама са повећаним ризиком страдања рањивих учесника у саобраћају у складу са активности 2.5.7 | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС |  |  | - |  | ..
.
Мера 1.2.6: Унапређење безбедности саобраћаја на прелазима пута преко пруге
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Годишњи број саобраћајних незгода на прелазима пута преко пруге (Број) |  |  | 100 (2021) |  |  |  | 80 |  | 106 | Постоји могућност малог одступања, јер подаци још нису коначни.
Проценат возача који се зауставља и безбедно се креће путем преко пруге, са активним осигурањем (%) |  |  | 93,6 (2018) |  |  |  | 94 |  | - | АБС у овом тренутку не располаже са овим податком
Проценат изведених пројеката унапређења безбедности саобраћаја на високо ризичним прелазима пута преко пруге (%) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 30 |  | - | ИЖС
Број истраживања понашања учесника у саобраћају у односу на различите начине обезбеђења прелаза пута преко пруге (Број) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 0 |  | 0
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.2.6.1: 2.6.1. Анализа стања безбедности саобраћаја на прелазима пута преко пруге | 4. квартал 2024. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.2.6.2: 2.6.2. Припрема Програма унапређења безбедности саобраћаја на прелазима пута преко пруге | 1. квартал 2025. | Инфраструктура ЖС |  |  |  | - |  | ..
1.2.6.3: 2.6.3. Спровођење Програма унапређења безбедности саобраћаја на прелазима пута преко пруге | 4. квартал 2025. | Инфраструктура ЖС |  |  |  | - |  | ..
1.2.6.4: 2.6.4. Израда методологије за процену ризика безбедности саобраћаја на прелазима пута преко пруге | 4. квартал 2024. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.2.6.5: 2.6.5. Редовно спровођење и промоција оцене ризика на прелазима пута преко пруге | 4. квартал 2025. | Инфраструктура ЖС |  |  |  | - |  | ..
.
Посебан циљ 1.3: Обновљен и у погледу безбедносних својстава унапређен возни парк
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Просечна старост возног парка путничких и комерцијалних возила у саобраћају (Број) |  |  | 17,3 (2019) |  |  |  | 17,1 |  | 16,9 | Податак се односи само на путничка возила. АБС тренутно не рапослаже са податком који се односи на овај показатељ.
Проценат нових возила у возном парку оцењених бројем EURONCAP звездица једнаким или изнад дефинисане границе (4 звездице) (%) |  |  | 0 (2019) |  |  |  | 0 |  | 0
Проценат саобраћајних незгода са погинулим и тешко повређеним лицима, у којима је возило имало утицај на настанак и последице саобраћајних незгода (%) |  |  | 0 (2019) |  |  |  | 25 |  | 2,3
Проценат прихваћених међународних споразума и унапређених Закона са припадајућим подзаконским актима, у погледу безбедности возила (%) |  |  | 0 (2019) |  |  |  | 50 |  | - | АБС у овом тренутку не поседује овај податак
Ниво одржавање техничке исправности возила у складу са стандардима произвођача и правилницима (Композитна скала (1-10)) |  |  | 0 (2019) |  |  |  | 4 |  | -
Проценат возила која користе алтернативна горива и/или електрични погон. (%) |  |  | 0 (2019) |  |  |  | 3 |  | - | АБС у овом тренутку не поседује овај податак
Проценат технички исправних возила на техничким прегледима (%) |  |  | 30 (2019) |  |  |  | 74 |  | - | АБС у овом тренутку не поседује овај податак
Проценат технички исправних возила на путу у реалним условима експлоатације – вожње (%) |  |  | 0 (2019) |  |  |  | 70 |  | - | АБС у овом тренутку не поседује овај податак
Проценат комерцијалних возила који испуњавају прописане услове у погледу техничке исправности и прописа који се односе на AETR, ADR, ATP и обезбеђење терета (%) |  |  | 0 (2019) |  |  |  | 0 |  | - | АБС у овом тренутку не поседује овај податак
.
Мера 1.3.1: Унапређење безбедносних својстава возила
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Проценат возила од 0 до 2 године старости (%) |  |  | 3,4 (2020) |  |  |  | 4 |  | - | АБС у овом тренутку не поседује овај податак
Проценат возила од 3 до 10 године старости (%) |  |  | 14,6 (2020) |  |  |  | 16 |  | - | АБС у овом тренутку не поседује овај податак
Проценат возила од 11 до 15 године старости (%) |  |  | 23,26 (2020) |  |  |  | 26 |  | - | АБС у овом тренутку не поседује овај податак
Проценат возила од 16 до 20 године старости (%) |  |  | 37,67 (2020) |  |  |  | 35 |  | - | АБС у овом тренутку не поседује овај податак
Проценат возила старијих од 20 година (%) |  |  | 21,09 (2020) |  |  |  | 19 |  | - | АБС у овом тренутку не поседује овај податак
Проценат саобраћајних незгода са погинулим лицима, у којим је возило узрок настанка саобраћајне незгоде (%) |  |  | 3 (2020) |  |  |  | 2,5 |  | 6,6
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.3.1.1: 3.1.1. Израда студије утицаја старости возила на настанак и степен последица од саобраћајних незгода (МАИС СКАЛА) | 4. квартал 2024. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.3.1.2: 3.1.2 Израда студије утицаја савремених технологија на смањење броја незгода и смањење степена последица од незгода | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.3.1.3: 3.1.3. Израда Програма обнове возног парка у циљу смањења просечне старости возног парка и унапређењу безбедносних својстава | 4. квартал 2024. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.3.1.4: 3.1.4. . Промоција и популаризација међу власницима аутомобила савремених сигурносних система за возила | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.3.1.5: 3.1.5 . Дефинисање методологије за праћења ЕуроНКАП систем вредновања за новорегистроване аутомобиле | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.3.1.6: 3.1.6. Израда студије утврђивање минималног сета безбедносних система за возила узимајући у обзир и савремене категорије возила микромобилности | 4. квартал 2024. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.3.1.7: 3.1.7. Студија основних техничких захтева за приступ аутоматизованих и конективних возила у саобраћају | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
.
Мера 1.3.2: Мера 3.2.: Унапређење система одржавања возила, надоградње безбедносних система комерцијалних возила и трактора и контроле техничке исправности возила
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Број спроведених активности на унапређењу система одржавања возила ( ) | [6 empty] | 2 |  | - | АБС у овом тренутку не располаже са овим податком. АБС није надлежна за ову област.
Успостављен систем доградње недостајућих активних и пасивних подсистема за комерцијална возила и тракторе (0 - не, 1- да) | [6 empty] | 0 |  | 1 | Реализована субвенционисана додела заштититних рамова за тракторе.
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.3.2.1: 3.2.1. Израда студије оправданости ретрофитинга -доградње недостајућих активних и пасивних подсистема за комерцијална возила | 4. квартал 2024. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.3.2.2: Израда програма (подстицаја) примене ретрофитинга на комерцијалним возилима, | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.3.2.3: 3.2.3; Истраживање стања тржишта нових нехомологованих и половних резервних делова са предлогом мера | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.3.2.4: 3.2.4. Израда програма занављања (подстицаја) постојећег возног парка и унапређења безбедносних својстава трактора | 4. квартал 2024. | МПШВ |  |  |  | - |  | ..
1.3.2.5: 3.2.5. Дефинисање техничких услова доградње безбедносних система трактора, | 4. квартал 2024. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.3.2.6: 3.2.6. Унапређење постојећег система обавезног техничког прегледа возила | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.3.2.7: 3.2.7. Набавка опреме за контролу техничке исправности возила на путу | 4. квартал 2025. | МУП |  |  |  | - |  | ..
.
Мера 1.3.3: Мера 3.3.: Јачање капацитета институција и интегритет појединаца у области управљања безбедности возила
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Број спроведених програма стручних усавршавања руководилаца и контролора на техничким прегледима (Број) |  |  | 1 (2021) |  |  |  | 1 |  | 1
Број акредитованих институција које су унапредиле планове и програме из области безбедности возила ( ) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 7 |  | 7
Основано независно тело за надзор над техничком исправношћу возила у саобраћају (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 0 |  | 0
Успостављен систем стручне експертизе (вештачења) возила која су учествовала у саобраћајним незгода са погинулим лицима (0 - не, 1- да) | [6 empty] | 0 |  | 0
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.3.3.1: 3.3.1. Акредитација планова и програма ОАС и МАС који обухватају знања у области унапређења безбедности и техничке исправност возила | 4. квартал 2025. | МПРО |  |  |  | - |  | ..
1.3.3.2: 3.3.2. Успостављање јединствене базе података о возилима (регистар возила) | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.3.3.3: 3.3.3. Спровођење, и по потреби унапређење, програма стручног оспособљавања, унапређивања и лиценцирања контролора на техничким прегледима | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.3.3.4: 3.3.5. Спровођење, и по потреби унапређење, програма стручног оспособљавања, унапређивања и лиценцирања инспектора МГСИ задужених за спровођење АДР, АТП и ЗОРВМ | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.3.3.5: 3.3.6. Праћење рада и контрола овлашћених институција којима су поверена јавна овлашћења у области возила | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.3.3.6: 3.3.7. Дефинисање нивоа безбедности возила у сарадњи са компанијама које обављају услуге транспорта | 4. квартал 2024. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.3.3.7: 3.3.8. Заједничка промоција са произвођачима возила, увозницима возила и, повезаним компанијама, највиших стандарда безбедности за новопроизведена и увезена нова возила | 4. квартал 2024. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.3.3.8: 3.3.4. Спровођење, и по потреби унапређење, програма стручног оспособљавања, унапређивања и лиценцирања полицијских службеника задужених за безбедност возила и рад техничких прегледа возила | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
.
Мера 1.3.4: Мера 3.4. Унапређење система стимулација, фискалних подстицаја, субвенције и других погодности
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Успостављен систем погодности за набавку возила на е-погон, алтернативна горива и Еуро 6 стандарде (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 0 |  | 0
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.3.4.1: 3.4.1. Израда студије оправданости увођења система стимулација, фискалних подстицаја, субвенција и других погодности у области набавки и регистрације индивидуалних возила, са предлогом мера | 1. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.3.4.2: 3.4.2. Израда студије оправданости увођења система стимулација, фискалних подстицаја, субвенција и других погодности у области набавки и регистрације возила привредних система и превозника, са предлогом мера | 1. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.3.4.3: 3.4.3. Дефинисање финансијских и других мера за увоз, регистрацију и осигурање возила старије генерације и лошијих емисионих стандарда | 4. квартал 2024. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.3.4.4: 3.4.4. Израдити студију утицаја увећања/умањења премије осигурања за возила, у зависности од постојања напредних безбедносних система у возилу и њиховог стања, као и емисионог стандарда; | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.3.4.5: 3.4.5. Субвенционисање доградње заштитних рамова и других безбедносних система на коришћеним тракторима | 4. квартал 2025. | МГСИ |  |  |  | - |  | ..
.
Мера 1.3.5: Мера 3.5. Дефинисање услова за безбедно учешће возила микромобилности
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Стручно дефинисани и прописани технички услови које морају испуњавати возила микромобилности (0 - не, 1- да) |  |  | 1 (2021) |  |  |  | 0 |  | 1
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.3.5.1: 3.5.1. Дефинисање техничких стандарда за возила микромобилности са препорукама за безбедну употребу | 4. квартал 2024. | АБС |  |  |  | - |  | ..
.
Посебан циљ 1.4: Знање, ставови и понашање учесника у саобраћају на нивоу водећих земаља Европе у области безбедности саобраћаја
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Успостављен систем саобраћајног образовања и васпитања по нивоима (Број) | [6 empty] | 3 |  | - | Није мерено. Стратегија и АП усвојен крајем трећег квартала. Због недостатка времена, није развијена методологија праћења кроз експертску оцену на скали (1-10) до краја 2023. године
Проценат возача путничких аутомобила којима је прихватљиво да, у току вожње, не користе сигурносни појас (%) |  |  | 31,3 (2019) |  |  |  | 28 |  | 18 | Напомена: Почетна вредност је унета за самопријављено понашање, показатељ треба да гласи: Проценат возача ПА који у току вожње нису користили сигурносни појас (самопријављено понашање).
Проценат путника у путничким аутомобилима којима је прихватљиво да, у току вожње, не користе сигурносни појас на задњем седишту (%) |  |  | 74,9 (2019) |  |  |  | 70 |  | 69 | Напомена: Почетна вредност је унета за самопријављено понашање, показатељ треба да гласи: Проценат путника ПА који у току вожње нису користили сигурносни појас на задњем седишту (самопријављено понашање).
Проценат возача мопеда/мотоцикла којима је прихватљиво да у току вожње не користе заштитну кацигу (%) |  |  | 37,6 (2019) |  |  |  | 34 |  | 45,6 | Напомена: Почетна вредност је унета за самопријављено понашање, показатељ треба да гласи: Проценат возача мопеда/мотоцикла који нису користили заштитну кацигу (самопријављено понашање).
Проценат возача путничких аутомобила којима је прихватљиво да прекорачују ограничење брзине у насељу (%) |  |  | 53 (2019) |  |  |  | 50 |  | 51,3 | Напомена: Почетна вредност је унета за самопријављено понашање, показатељ треба да гласи: Проценат возача ПА који су прекорачили брзину у насељу (самопријављено понашање).
Проценат возача којима је прихватљиво да возе и после конзумирања алкохола ( ) |  |  | 19,4 (2019) |  |  |  | 15 |  | 16 | Напомена: Почетна вредност је унета за самопријављено понашање, показатељ треба да гласи: Проценат возача који су возили након конзумирања алкохола (самопријављено понашање).
Проценат возача којима је прихватљиво да, у току вожње, користе мобилни телефон који држе у руци (%) |  |  | 47,7 (2019) |  |  |  | 44 |  | 36,9 | Напомена: Почетна вредност је унета за самопријављено понашање, показатељ треба да гласи: Проценат возача који су у току вожње користили мобилни телефон (самопријављено понашање).
Проценат возача и сувозача путничких аутомобила који, у току вожње користе сигурносни појас (%) |  |  | 84,3 (2021) |  |  |  | 86 |  | 85,2
Проценат путника на задњем седишту путничких аутомобила који, у току вожње користе сигурносни појас (%) |  |  | 19,1 (2021) |  |  |  | 25 |  | 17,1
Проценат деце која у путничким аутомобилима правилно користе одговарајуће системе заштите (%) |  |  | 48,7 (2021) |  |  |  | 55 |  | 59,7
Проценат мотоциклиста и мопедиста који правилно користе заштитне кациге (%) |  |  | 79,3 (2021) |  |  |  | 84 |  | 77,2
Проценат возача путничких аутомобила који прекорачују ограничење брзине у насељу (%) |  |  | 51 (2021) |  |  |  | 49 |  | 45,1
Проценат возача путничких аутомобила који прекорачују ограничење брзине у насељу за више од 10 km/h (%) |  |  | 16,6 (2021) |  |  |  | 15 |  | 12,8
Проценат возача путничких аутомобила који прекорачују ограничење брзине ван насеља за више од 10 km/h (%) |  |  | 10,9 (2021) |  |  |  | 10 |  | 14
Број возача у саобраћајним незгодама који су управљали возилом под утицајем алкохола (Број) |  |  | 4.100 (2019) |  |  |  | 3.900 |  | 3.087 | Постоји могућност малог одступања кад подаци буду били коначни.
Проценат возача у саобраћајном току који управљају возилом под утицајем алкохола (%) |  |  | 0,63 (2019) |  |  |  | 0,6 |  | 0,55
.
Мера 1.4.1: Мера 4.1. Унапређење система саобраћајног образовања и васпитања
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Оцена квалитета система на нивоу предшколских установа (Број) | [6 empty] | 2 |  | -
Оцена квалитета система на нивоу основних школа (Број) | [6 empty] | 2 |  | - | Није мерено. Стратегија и АП усвојен крајем трећег квартала. Због недостатка времена, није развијена методологија праћења кроз експертску оцену на скали (1-10) до краја 2023. године
Оцена квалитета система на нивоу средњих школа (Број) | [6 empty] | 2 |  | - | Није мерено. Стратегија и АП усвојен крајем трећег квартала. Због недостатка времена, није развијена методологија праћења кроз експертску оцену на скали (1-10) до краја 2023. године
Оцена квалитета система на нивоу ауто-школа (са посебним освртом на знања и вештине возача мотоцикала и професионалних возача комерцијалних возила) (Број) | [6 empty] | 4 |  | - | Није мерено. Стратегија и АП усвојен крајем трећег квартала. Због недостатка времена, није развијена методологија праћења кроз експертску оцену на скали (1-10) до краја 2023. године
Оцена квалитета система на нивоу постојећих возача, са посебним освртом на рањиве категорије учесника у саобраћају (Број) | [6 empty] | 2 |  | - | Није мерено. Стратегија и АП усвојен крајем трећег квартала. Због недостатка времена, није развијена методологија праћења кроз експертску оцену на скали (1-10) до краја 2023. године
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.4.1.1: 4.1.1. Анализа образовних потреба деце предшколског узраста у БС | 4. квартал 2023. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.1.2: 4.1.2. Припрема плана и програма васпитања и образовања деце предшколског узраста у БС | 4. квартал 2024. | МПРО |  |  |  | - |  | ..
1.4.1.3: 4.1.3. Стручно усавршавање васпитача и родитеља у вези плана и програма васпитања и образовања деце предшколског узраста у БС | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.1.4: 4.1.4. Едукација деце предшколског узраста | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.1.5: 4.1.5. Анализа образовних потреба деце основношколског узраста у безбедности саобраћаја | 4. квартал 2024. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.1.6: 4.1.6. Припрема плана и програма образовања и васпитања деце основношколског узраста у БС | 4. квартал 2025. | ЗУОВ |  |  |  | - |  | ..
1.4.1.7: 4.1.7. Стручно усавршавање учитеља, наставника и родитеља у вези плана и програма образовања и васпитања деце основношколског узраста у БС | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.1.8: 4.1.8. Едукација ученика основношколског узраста | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.1.9: 4.1.9. Анализа образовних потреба деце средњошколског узраста у безбедности саобраћаја | 4. квартал 2024. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.1.10: 4.1.10. Припрема плана и програма образовања и васпитања деце средњошколског узраста у БС | 4. квартал 2025. | МПРО |  |  |  | - |  | ..
1.4.1.11: 4.1.11. Стручно усавршавање наставника и професора у вези плана и програма образовања и васпитања деце средњошколског узраста у БС | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.1.12: 4.1.12. Едукација ученика средњошколског узраста | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.1.13: 4.1.13. Анализа образовних потреба кандидата за возаче у ауто-школама са посебним освртом на знања и вештине возача мотоцикала и професионалних возача комерцијалних возила | 4. квартал 2024. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.1.14: 4.1.14. Припрема плана и програма обуке кандидата за возаче у ауто-школама са посебним освртом на знања и вештине возача мотоцикала и професионалних возача комерцијалних возила | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.1.15: 4.1.15. Стручно усавршавање предавача теоријске наставе, инструктора и испитивача у вези плана и програма образовања и васпитања кандидата за возаче у ауто-школама са посебним освртом на знања и вештине возача мотоцикала и професионалних возача комерцијалних возила | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.1.16: 4.1.16. Анализа знања и вештина постојећих возача | 4. квартал 2024. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.1.17: 4.1.17. Припрема плана и програма унапређења знања и вештина постојећих возача | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.1.18: 4.1.18. Промоција плана и програма унапређења знања и вештина постојећих возача, (посебно младих возача или возача са пробном возачком дозволом) | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
.
Мера 1.4.2: Мера 4.2. Унапређење и интензивирање превентивно пропагандног деловања
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Број реализованих националних кампања (са сетом координираних активности) на унапређењу знања, ставова и понашања возача путничких аутомобила (Број) |  |  | 1 (2021) |  |  |  | 1 |  | 1
Број реализованих националних кампања (са сетом координираних активности) на унапређењу знања, ставова и понашања пешака (Број) |  |  | 1 (2021) |  |  |  | 1 |  | 1
Број реализованих националних кампања (са сетом координираних активности) на унапређењу знања, ставова и понашања возача бицикла (Број) |  |  | 1 (2021) |  |  |  | 1 |  | 1
Број реализованих националних кампања (са сетом координираних активности) на унапређењу знања, ставова и понашања корисника превозних средстава микромобилности (Број) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 1 |  | 0 | Није био усвојен пропис који регулише мокромобилност.
Број реализованих националних кампања (са сетом координираних активности) на унапређењу знања, ставова и понашања возача моторизованих двоточкаша (Број) |  |  | 1 (2021) |  |  |  | 1 |  | 1
Број реализованих националних кампања (са сетом координираних активности) на унапређењу знања, ставова и понашања возача трактора ( ) |  |  | 1 (2021) |  |  |  | 1 |  | 1
Број реализованих националних кампања (са сетом координираних активности) на унапређењу знања, ставова и понашања возача комерцијалних возила (Број) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 1 |  | 1
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.4.2.1: 4.2.1. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу употребе сигурносног појаса на предњим седиштима путничких аутомобила | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.2: 4.2.2. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу употребе сигурносног појаса на задњим седиштима путничких аутомобила | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.3: 4.2.3. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу безбедног превожења деце у путничким аутомобилима | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.4: 4.2.4. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу штетног утицаја алкохола на безбедност саобраћаја | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.5: 4.2.5. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу штетног утицаја дрога и психоактивних супстанци на безбедност саобраћаја | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.6: 4.2.6. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу штетног утицаја прекорачења брзине на безбедност саобраћаја | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.7: 4.2.7. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу штетног утицаја употребе мобилног телефона на безбедност саобраћаја | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.8: 4.2.8. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања учесника у саобраћају на прелазима пута преко пруге | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.9: 4.2.9. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу употребе даљинског саобраћаја на путевима већег стандарда безбедности саобраћаја и већег ранга путева | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.10: 4.2.10. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу одржавања возила исправним употребом оригиналних делова, односно у овлашћеним сервисима | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.11: 4.2.11. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања пешака приликом преласка коловоза | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.12: 4.2.12. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања пешака приликом кретања коловозом у ноћним условима | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.13: 4.2.13. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања возача бицикла у погледу употребе заштитне кациге | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.14: 4.2.14. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања возача бицикла у погледу безбедног учешћа у саобраћају у ноћним условима | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.15: 4.2.15. Реализација кампања на промоцији и унапређењу знања, ставова и понашања корисника превозних средстава микромобилности | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.16: 4.2.16. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања возача моторизованих двоточкаша у погледу штетног дејства алкохола, дрога и психоактивних супстанци | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.17: 4.2.17. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања возача моторизованих двоточкаша у погледу штетног утицаја прекорачења брзине на безбедност саобраћаја | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.18: 4.2.18. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања возача моторизованих двоточкаша у погледу употребе заштитне опреме | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.19: 4.2.19. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања возача трактора (у погледу штетног дејства алкохола, дрога и психоактивних супстанци, безбедног превожења лица и терета и безбедног учешћа у саобраћају у ноћним условима) | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.20: 4.2.20. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања возача комерцијалних возила (у погледу штетног дејства алкохола, дрога и психоактивних супстанци, штетног утицаја прекорачења брзине на безбедност саобраћаја, превоза терета и лица, штетног утицаја прекорачења времена вожње и умора на безбедност саобраћаја, значаја техничке исправности возила за безбедно учешће у саобраћају | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.21: 4.2.21. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања деце пешака за безбедно учешће у саобраћају | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.22: 4.2.22. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања деце возача бицикла за безбедно учешће у саобраћају | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.23: 4.2.23. Промоција школских саобраћајних патрола и саобраћајних патрола грађана | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.24: 4.2.24. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања старијих лица за безбедно учешће у саобраћају | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.25: 4.2.25. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања младих за безбедно учешће у саобраћају | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.26: 4.2.26. Спровођење мера и активности из акционих планова безбедности саобраћаја у ЈЛС (Стуб 4) | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.27: 4.2.27. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања младих за безбедно учешће у саобраћају | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.28: 4.2.28. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања на месту саобраћајне незгоде | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.29: 4.2.29. Реализација кампање и промоција јединственог броја за хитне интервенције (112) | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.30: 4.2.30. Реализација кампање усмерених на подршку жртвама СН, њиховим породицама и починиоцима | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.31: 4.2.31. Спровођење пропагандних кампања за омогућавање кретања возила хитних служби према возачима | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.2.32: 4.2.32. Реализација других кампања на унапређењу знања, ставова и понашања за безбедно учешће у саобраћају | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
.
Мера 1.4.3: Мера 4.3.: Унапређење система принуде
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Оцена квалитета система принуде (Број) | [6 empty] | 4 |  | - | Није мерено. Стратегија и АП усвојен крајем трећег квартала. Због недостатка времена, није развијена методологија праћења кроз експертску оцену на скали (1-10) до краја 2023. године
Проценат увећања броја јединица аутоматског откривања и документовања деликата у саобраћају (%) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 10 |  | - | Извештај управљача пута
Проценат увећања броја откривених прекршаја системима за аутоматску детекцију прекршаја (%) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 70 |  | 71
Проценат увећања укупног броја откривених прекршаја ( ) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 15 |  | 15
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.4.3.1: 4.3.1. Реализација Студије анализа принуде у саобраћају са предлогом мера унапређења | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.3.2: 4.3.2. Реализација Студије о унапређењу система аутоматског откривања и документовања деликата у саобраћају са предлогом мера и нових локација | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.3.3: 4.3.3. Набавка и успостављање видео надзора аутоматског откривања и документовања деликата у саобраћају | 4. квартал 2025. | МУП |  | у току |  | - |  | Реализација се врши у континуитету целе године на нивоу локалних самоуправа... |  |  |  |  | Активности се настављају у континуитету на нивоу локалних самоуправа..
1.4.3.4: 4.3.4. Стручно усавршавање полицијских службеника у области безбедности саобраћаја | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.3.5: 4.3.5. Стручно усавршавање тужилаца и судија у области безбедности саобраћаја | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.3.6: 4.3.6 Повећање броја полицијских службеника саобраћајне полиције, на пословима непосредне контроле саобраћаја | 4. квартал 2025. | МУП |  | одустало се |  | - |  | Постојећи систематизован број радних места у појединим организационим јединицама и планирани пријеми по класама не задовољавају потребе линије рада, сходно повећаној проблематици и одливима по основу одлазака у пензију... |  |  | Ограничења која важе за број систематизованих радних места.. |  | Повећање броја полазника по класи за линију рада, измена акта о систематизацији како би се повећао број места у појединим организационим јединицама сходно саобраћајној проблематици..
1.4.3.7: 4.3.7 Унапређење техничке опремљености саобраћајне полиције | 4. квартал 2025. | МУП |  |  |  | - |  | ..
1.4.3.8: 4.3.8 Унапређење техничке опремљености саобраћајне полиције – повећање броја мотоцикала | 4. квартал 2025. | МУП |  |  |  | - |  | ..
1.4.3.9: 4.3.9 Унапређење техничке опремљености саобраћајне полиције – броја возила- пресретача | 4. квартал 2025. | МУП |  |  |  | - |  | ..
.
Мера 1.4.4: Мера 4.4. Праћење нивоа знања, ставова и безбедног понашања учесника у саобраћају
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Број пројеката везаних за мерење индикатора понашања учесника у саобраћају на националном нивоу (Број) |  |  | 1 (2021) |  |  |  | 1 |  | 1
Број пројеката везаних за мерење индикатора ставова учесника у саобраћају на националном нивоу (Број) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 1 |  | 1
Број пројеката везаних за оцену нивоа знања учесника у саобраћају на националном нивоу (Број) | [6 empty] | 0 |  | 0
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.4.4.1: 4.4.1. Реализација пројеката везаних за мерење индикатора понашања учесника у саобраћају на националном нивоу | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.4.2: 4.4.2. Реализација пројеката везаних за мерење индикатора ставова учесника у саобраћају на националном нивоу | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.4.3: 4.4.3. Реализација пројеката везаних за оцену нивоа знања учесника у саобраћају на националном нивоу | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.4.4: 4.4.4. Реализација Студије о понашању учесника у саобраћају на путно-пружним прелазима | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.4.5: 4.4.5. Реализација Студије о прихватљивости употребе возила микромобилности и понашању корисника | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.4.6: 4.4.6. Реализација Студије о изложености ризику учесника у саобраћају | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.4.4.7: 4.4.7. Макро истраживање угрожености појединих категорија учесника у саобраћају (пешаци, бициклисти, и др.) | 4. квартал 2025. | УОНБ |  |  |  | - |  | ..
.
Посебан циљ 1.5: Систем спасавања и збрињавања који максимизира могућност преживљавања и успешност здравственог опоравка повређених у саобраћајним незгодама
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Укупно време одзива преболничке хитне медицинске помоћи (од настанка саобраћајне незгоде до доласка на место незгоде) * урбано/ рурално подручје, у минутимa (Број) | [6 empty] | 12 |  | - | Батут
Укупно време одзива ВСЈ (од настанка саобраћајне незгоде до доласка на место незгоде) * урбано/ рурално подручје, у минутима (Број) | [6 empty] | 24 |  | - | Уколико се спроведе набавка нових возила тачка 5.7.1 Опремање ВСЈ првог позива за деловање на аутопуту, специјалним ПИК-АП 4х4 возилима за брзи одговор након саобраћајне незгоде (48 ком) смтрамо да ће се смањити време одзива ВСЈ
Ниво неопходних знања и вештина свих припадника свих хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде (Композитна скала (1-10)) | [6 empty] | 4 |  | 24 | Није мерено. Стратегија и АП усвојен крајем трећег квартала. Због недостатка времена, није развијена методологија праћења кроз експертску оцену на скали (1-10) до краја 2023. године
Ниво увежбаности и усаглашености свих хитних служби за координирано збрињавање, спасавање и прихват већег броја повређених (масовне саобраћајне незгоде) (Композитна скала (1-10)) | [6 empty] | 1 |  | - | Није мерено. Стратегија и АП усвојен крајем трећег квартала. Због недостатка времена, није развијена методологија праћења кроз експертску оцену на скали (1-10) до краја 2023. године
Ниво оспособљености лица за поступање на лицу места саобраћајне незгоде и пружање прве помоћи (Композитна скала (1-10)) | [6 empty] | 3 |  | - | Није мерено. Стратегија и АП усвојен крајем трећег квартала. Због недостатка времена, није развијена методологија праћења кроз експертску оцену на скали (1-10) до краја 2023. године
.
Мера 1.5.1: МЕРА 5.1. Нормативизација националних процедура поступања свих хитних служби након саобраћајних незгода
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Број усвојених процедура (Број) | [6 empty] | 1 |  | 0
Успостављене процедуре, стручно оспособљене и увежбане све хитне службе за координирано збрињавање, спасавање и прихват већег броја повређених (масовне саобраћајне незгоде) (0 - не, 1- да) | [6 empty] | 0 |  | 0
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.5.1.1: 5.1.1. Имплементација принципа територијалне надлежности ПХМП и БХМП према брзини деловања, уместо према административној територији ЈЛС | 4. квартал 2024. | МЗ |  |  |  | - |  | ..
1.5.1.2: 5.1.2. Нормативизација организације и пружања ПХМП и БХМП у случају саобраћајних незгода | 4. квартал 2024. | МЗ |  |  |  | - |  | ..
1.5.1.3: 5.1.3. Нормативизација поступања полицијских службеника на пословима дежурне службе за поступање у случају сазнања о настанку саобраћајне незгоде | 4. квартал 2024. | МУП |  |  |  | - |  | ..
1.5.1.4: 5.1.4. Унапређење нормативног садржаја о поступању полицијских службеника на лицу места саобраћајне незгоде и вршењу увиђаја | 4. квартал 2024. | МУП |  |  |  | - |  | ..
1.5.1.5: 5.1.5. Нормативизација поступања ватрогасаца – спасилаца у случају саобраћајних незгода | 4. квартал 2024. | МУП |  |  |  | - |  | ..
1.5.1.6: 5.1.6. Нормативизација употребе заједничке радио везе хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде | 4. квартал 2024. | МУП |  |  |  | - |  | ..
1.5.1.7: 5.1.7. Нормативизација успостављања употребе заједничког информационо – комуникационог система хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде | 4. квартал 2025. | МУП |  |  |  | - |  | ..
1.5.1.8: 5.1.8. Нормативизација поступања припадника хитних службу приликом хеликоптерског збрињавања повређених у саобраћајним незгодама | 4. квартал 2025. | МУП |  |  |  | - |  | ..
.
Мера 1.5.10: МЕРА 5.10. Успостављање повољног окружења за брзо деловање хитних служби након саобраћајне незгоде
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Оцена квалитета окружења (Број) | [6 empty] | 3 |  | - | Није мерено. Стратегија и АП усвојен крајем трећег квартала. Због недостатка времена, није развијена методологија праћења кроз експертску оцену на скали (1-10) до краја 2023. године
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.5.10.1: 5.10.1. Успостављање брзог пролаза возила хитних служби кроз наплатне рампе аутопута | 4. квартал 2023. | ЈП Путеви Србије |  |  |  | - |  | ..
1.5.10.2: 5.10.2. Обавештавање хитних служби о тренутном стању на путевима, пружним прелазима, важећим изменама режима саобраћаја, и осталим чињеницама од значаја за саобраћај јединица хитних служби | 4. квартал 2024. | МГСИ |  |  |  | - |  | ..
.
Мера 1.5.11: МЕРА 5.11. Успостављање повољног окружења за лаичку помоћ повређенима у саобраћајним незгодама
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Проценат обучених, оспособљених и увежбаних лица за поступање на лицу места саобраћајне незгоде и пружање прве помоћи (%) |  |  | 0 (2021) |  |  |  | 10 |  | - | МЗ и ЦКС
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.5.11.1: 5.11.1. Усвајање програма обуке и увежбавања лаика за поступање на лицу места саобраћајне незгоде и пружање прве помоћи | 4. квартал 2024. | МЗ |  |  |  | - |  | ..
1.5.11.2: 5.11.2. Усвајање подстицајних мера за лаике који су обучени и увежбани за поступање на лицу места саобраћајне незгоде и пружање прве помоћи | 4. квартал 2024. | МРЗБСП |  |  |  | - |  | ..
.
Мера 1.5.2: МЕРА 5.2. Нормативизација опремљености и обучености хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Број усвојених прописа (Број) | [6 empty] | 1 |  | 0
Успостављен систем обавезног непрекидног образовања и увежбавања свих припадника свих хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде (0 - не, 1- да) | [6 empty] | 0 |  | 0
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.5.2.1: 5.2.1 Нормативизација обуке припадника хитне медицинске помоћи за поступање у случају саобраћајних незгода | 4. квартал 2024. | МЗ |  |  |  | - |  | ..
1.5.2.2: 5.2.2. Нормативизација обуке полицијских службеника у дежурној служби за поступање у случају саобраћајних незгода | 4. квартал 2024. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.5.2.3: 5.2.3. Нормативизација обуке полицијских службеника за обезбеђење лица места и вршење увиђаја саобраћајних незгода | 4. квартал 2024. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.5.2.4: 5.2.4. Нормативизација обуке ватрогасаца спасилаца за поступање у случају саобраћајних незгода | 4. квартал 2024. | МУП |  |  |  | - |  | ..
1.5.2.5: 5.2.5. Нормативизација обуке припадника хитних служби за употребу заједничке радио везе хитних служби | 4. квартал 2024. | МУП |  |  |  | - |  | ..
1.5.2.6: 5.2.6. Нормативизација обуке припадника хитних служби за употребу заједничког информационо комуникационог система | 4. квартал 2025. | МУП |  |  |  | - |  | ..
1.5.2.7: 5.2.7. Нормативизација услова за возила хитне медицинске помоћи и хитног медицинског превоза која се користе након саобраћајне незгоде | 4. квартал 2024. | МЗ |  |  |  | - |  | ..
1.5.2.8: 5.2.8. Нормативизација личне опреме припадника ПХМП | 4. квартал 2024. | МЗ |  |  |  | - |  | ..
1.5.2.9: 5.2.9. Нормативизација опреме за обављање делатности ПХМП | 4. квартал 2024. | МЗ |  |  |  | - |  | ..
1.5.2.10: 5.2.10. Нормативизација опреме полицијских службеника за обезбеђење лица места и вршење увиђаја саобраћајних незгода | 4. квартал 2024. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.5.2.11: 5.2.11. Нормативизација услова за ватрогасно спасилачка возила за деловање након саобраћајних незгода | 4. квартал 2024. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.5.2.12: 5.2.12. Нормативизација заједничке радио везе хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде и масовних саобраћајних незгода | 4. квартал 2024. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.5.2.13: 5.2.13 Нормативизација заједничког информационо комуникационог система хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.5.2.14: 5.2.14. Нормативизација услова за нелетачко особље службе хитне хеликоптерске медицинске помоћи | 4. квартал 2025. | МЗ |  |  |  | - |  | ..
1.5.2.15: 5.2.15. Нормативизација обуке припадника хитних служби за комуникацију и координацију са службом хеликоптерске хитне медицинске помоћи | 4. квартал 2025. | МЗ |  |  |  | - |  | ..
.
Мера 1.5.3: МЕРА 5.3. Успостављање савременог квалитетног комуникационог система
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Проценат ЈЛС које имају успостављен заједнички систем ТЕТРА радио везе између свих хитних служби (%) | [6 empty] | 10 |  | - | АБС у овом тренутку не поседује наведене податке.
Успостављен информациони систем који омогућава квалитетну видео везу и брзо слање и пријем података између хитних служби, односно јединица хитних служби, као и успостављање система који омогућује поуздан пријем дојаве о саобраћајној незгоди (ГПС позиционирање позиваоца, eCall систем, итд.) (0 - не, 1- да) | [6 empty] | 0 |  | 0
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.5.3.1: 5.3.1. Опремање ПХМП и БХМП средствима ТЕТРА радио везе | 4. квартал 2025. | МУП |  |  |  | - |  | ..
1.5.3.2: 5.3.2. Опремање СП и ВСЈ средствима ТЕТРА радио везе | 4. квартал 2025. | МУП |  |  |  | - |  | ..
1.5.3.3: 5.3.3. Постављање репетитора ТЕТРА радио везе на подручју свих аутопутева | 4. квартал 2025. | МУП |  |  |  | - |  | ..
1.5.3.4: 5.3.4. Израда алата за геолоцирање позиваоца хитних служби након саобраћајне незгоде, са одржавањем | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.5.3.5: 5.3.5. Израда софтвера за заједнички информационо комуникациони систем хитних служби, са обуком | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
.
Мера 1.5.4: МЕРА 5.4. Успостављање службе хеликоптерске хитне медицинске помоћи (ХХМП)
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Успостављена служба хеликоптерске хитне медицинске помоћи (0 - не, 1- да) | [6 empty] | 0 |  | 0
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.5.4.1: 5.4.1. Израда студије успостављања службе хеликоптерске хитне медицинске помоћи | 4. квартал 2024. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.5.4.2: 5.4.2. Успостављање функционалних хелидрома у клиничким центрима | 4. квартал 2025. | МЗ |  |  |  | - |  | ..
.
Мера 1.5.5: МЕРА 5.5. Унапређење стручности, оспособљености и увежбаности припадника хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Проценат/ број иновираних образовних, наставних и стручних планова и програма (%) | [6 empty] | 0 |  | 0
Проценат хитних служби које најмање два пута реализују заједничке вежбе (%) | [6 empty] | 0 |  | 0
Изграђен, опремљен, оспособљен и пуштен у рад тренинг центар за заједничку обуку и увежбавање свих хитних служби (0 - не, 1- да) | [6 empty] | 0 |  | 0
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.5.5.1: 5.5.1. Успостављање тренинг центра за обуку и увежбавању свих хитних служби | 4. квартал 2025. | МУП |  |  |  | - |  | ..
1.5.5.2: 5.5.2. Стручно усавршавање просветних радника у вези са планом и програмом стручног образовања ученика средњошколског узраста у БС | 4. квартал 2025. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.5.5.3: 5.5.3. Уврштавање садржаја поступања на лицу места саобраћајне незгоде, специфичности збрињавања повређених у саобраћајним незгодама, комуникације и координације са СП и ВСЈ као и са ХХМП, у програм специјализације ургентне медицине, анестезиологије, опште медицине и ваздухопловне медицине | 4. квартал 2025. | МЗ |  |  |  | - |  | ..
1.5.5.4: 5.5.4. Израда програма континуиране едукације здравствених радника и сарадника запослених у ПХМП и БХМП за деловање након саобраћајне незгоде и заједничко деловање након саобраћајне незгоде са осталим хитним службама | 4. квартал 2024. | МЗ |  |  |  | - |  | ..
1.5.5.5: 5.5.5. Обавезна континуирана едукације здравствених радника и сарадника запослених у ПХМП и БХМП за деловање након саобраћајне незгоде и заједничко деловање са осталим хитним службама | 4. квартал 2025. | МЗ |  |  |  | - |  | ..
.
Мера 1.5.6: Мера 5.6.: Успостављање база података о дејствима хитних служби након саобраћајне незгоде
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Број хитних служби које су успоставиле базу података (Број) | [6 empty] | 0 |  | 0
Успостављена јединствена база података (0 - не, 1- да) | [6 empty] | 0 |  | 0
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.5.6.1: 5.6.1. Израда пројекта базе података о деловању хитних служби након саобраћајне незгоде | 4. квартал 2024. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.5.6.2: 5.6.2. Израда – унапређење базе података СП и ВСЈ | 4. квартал 2025. | МУП |  |  |  | - |  | ..
1.5.6.3: 5.6.3. Израда – унапређење базе података ПХМП и БХМП | 4. квартал 2025. | МЗ |  |  |  | - |  | ..
.
Мера 1.5.7: МЕРА 5.7. Опремање хитних служби опремом за брзо и квалитетно деловање након саобраћајне незгоде
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Проценат јединица хитних служби које су опремљене прописаном опремом (%) | [6 empty] | 0 |  | 0
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.5.7.1: 5.7.1. Опремање ВСЈ првог позива за деловање на аутопуту, специјалним ПИК-АП 4х4 возилима за брзи одговор након саобраћајне незгоде (48 ком) | 4. квартал 2025. | МУП |  |  |  | - |  | ..
1.5.7.2: 5.7.2. Опремање ВСЈ наменским алатом великих сила, за техничке интервенције у саобраћају (42 ком) | 4. квартал 2025. | МУП |  |  |  | - |  | ..
1.5.7.3: 5.7.3. Опремање ВСЈ опремом за стабилизацију возила, ваздушним јастуцима за подизање возила, спиналним даскама, вучцима за померање возила, и платформама за рад на малим висинама | 4. квартал 2025. | МУП |  |  |  | - |  | ..
1.5.7.4: 5.7.4. Опремање установа и јединица ПХМП и БХМП возилима и опремом у складу са прописима, сходно извршеној анализи | 4. квартал 2025. | МЗ |  |  |  | - |  | ..
1.5.7.5: 5.7.5. Опремање ЈСП опремом, сходно извршеној анализи | 4. квартал 2025. | МУП |  | завршено |  | - |  | Извршена набавка 100 комплета опреме за вршење увиђаја саобраћајних незгода... |  |  |  |  | Наставља се анализа потреба за опремањем ЈСП опремом за брзо и квалитетно деловање након СН, у висини опредељених средстава по годинама..
.
Мера 1.5.8: МЕРА 5.8. Успостављање система координације за брз и делотворан одговор свих хитних служби на масовне саобраћајне незгоде
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Успостављена мрежа координатора (0 - не, 1- да) | [6 empty] | 0 |  | 0
Оцена квалитета координације (Број) | [6 empty] | 0 |  | - | Није мерено. Стратегија и АП усвојен крајем трећег квартала. Због недостатка времена, није развијена методологија праћења кроз експертску оцену на скали (1-10) до краја 2023. године
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.5.8.1: 5.8.1. Успостављање дежурних координатора за координацију јединица ПХМП и установа БХМП у случају масовних саобраћајних незгода, на нивоу региона Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац | 4. квартал 2025. | МЗ |  |  |  | - |  | ..
.
Мера 1.5.9: МЕРА 5.9. Успостављање недостајућих јединица хитних служби за деловање на државним путевима првог
Носилац: АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Проценат успостављених јединица које су недостајале (%) | [6 empty] | 10 |  | - | МЗ
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.5.9.1: 5.9.1. Анализа територијалног распореда јединица хитних служби на државним путевима првог реда | 4. квартал 2023. | АБС |  |  |  | - |  | ..
1.5.9.2: 5.9.2. Израда идејних решења за нове објекте хитних служби за деловање на државним путевима првог А реда | 4. квартал 2025. | МГСИ |  |  |  | - |  | ..